## Produc. 2021
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POA 2024
MISIÓN:
Promover la conservación de ecosistemas acuaticos, a traves de exhibiciones, educación y recreación ambiental, investigación, rescate, rehabilitación, reproducción y reintroducción de especies, fomentando su bienestar contribuyendo a la sostenibilidad del medio ambiente.
VISIÓN:
Se reconocida como una institución comprometida con la educación ambiental y la investigación científica para la protección y conservación del medio costero marino y dulceacuícola y su biodiversidad.
Programa: | [7 empty] | Programación Fisica Financiera Anual (POA 2024) | [7 empty] | Ejecución Fisica Financiera Primer Trimestre |  | Ejecución Fisica Financiera Segundo Trimestre |  | Ejecución Fisica Financiera Tercer Trimestre |  | Ejecucion Fisica Financiera Cuarto Trimestre |  | Variacion Primer Trimestre |  |  | Variacion Segundo Trimestre |  | Variacion Tercer Trimestre |  | Variacion Cuarto Trimestre |  | Variacion Total año
NUM. Y PRODUCTO | Estrategia Nacional de Desarrollo a Contribuir |  |  | BENEFICIARIO | UNIDAD DE MEDIDA | Presupuesto Formulado 2024 | Meta Formulada 2024 | 1er. Trimestre enero-marzo |  | 2do. Trimestre abril-junio |  | 3er. Trimestre julio-septiembre |  | 4to. Trimestre octubre-diciembre |  | 1er. Trimestre Enero-Marzo |  | 2do. Trimerstre Abril-Junio |  | 3er. Trimestre Julio-Septiembre |  | 4to. Trimestre Octubre-Diciembre |  | Variacion |  |  | Variacion |  | Variacion |  | Variacion |  | Variacion
| Ejec | Obj. Gral. | Obj. Esp. |  |  |  |  | Programación Fisica | Programación Financiera | Programación Fisica | Programación Financiera | Programación Fisica | Programación Financiera | Programación Fisica | Programación Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Observaciones | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera
02.- CONSERVACIÓN DE ESPECIES ACUÁTICAS (5828) | [5 empty] | 26126031 | 78 | 9 | 5000000 | 27 | 6000000 | 28 | 6000000 | 14 | 9126031 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -8 |  |  | -27 |  | -28 |  | -14 |  | -77
Total Conservación e Investigación Científica | [6 empty] | 78 | 9 |  | 27 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -8 |  |  | -27 |  | -28 |  | -14
Conservación |  |  |  |  | Especimenes conservados, rehabilitados y liberados |  | 71 | 9 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -8 |  |  | -24 |  | -25
Implementar procolos medicos y preventivos para las diferentes especies (mamiferos marinos, reptiles, aves, peces e inverterbrados) |  |  |  |  | Programa de salud implementados |  | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | -1 |  | -1
Elaborar y ejecutar Planes de manejo de ambiente y especies acuaticas |  |  |  |  | Cantidad Plan de Manejo |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
Dar servicios médicos al 100% de especies varadas y rescatada de la fauna acuática y litoral |  |  |  |  | Evaluaciones médicas |  | 28 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | -7 |  | -7
Reintroducir Organismos rehabilitados a su ambiente natural |  |  |  |  | Promedio de especimenes rescatados y reintroducidos |  | 16 | 1 |  | 6 |  | 7 |  | 2 |  | 0 | [10 empty] | -6 |  | -7
Promover Protocolo de rescate de nidos de tortuga |  |  |  |  | Cantidad de nidos rescatados |  | 22 |  |  | 10 |  | 10 |  | 2 |  | 0 | [10 empty] | -10 |  | -10
Programa: | [7 empty] | Programación Fisica Financiera Anual (POA 2024) | [7 empty] | Ejecución Fisica Financiera Anual |  | Ejecución Fisica Financiera Anual |  | Ejecución Fisica Financiera Anual |  | Ejecución Fisica Financiera Anual |  | Ejecución Fisica Financiera Anual |  |  | Ejecución Fisica Financiera Anual
NUM. Y PRODUCTO | Estrategia Nacional de Desarrollo a Contribuir |  |  | BENEFICIARIO | UNIDAD DE MEDIDA | Presupuesto Formulado 2024 | Meta Formulada 2024 | 1er. Trimestre enero-marzo |  | 2do. Trimestre abril-junio |  | 3er. Trimestre julio-septiembre |  | 4to. Trimestre octubre-diciembre |  | 1er. Trimestre Enero-Marzo |  | 2do. Trimerstre Abril-Junio |  | 3er. Trimestre Julio-Septiembre |  | 4to. Trimestre Octubre-Diciembre |  | Total Ejecutado año |  | Observaciones | Variacion |  | Variacion |  | Variacion |  | Variacion
| Ejec | Obj. Gral. | Obj. Esp. |  |  |  |  | Programación Fisica | Programación Financiera | Programación Fisica | Programación Financiera | Programación Fisica | Programación Financiera | Programación Fisica | Programación Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera |  | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera
Investigación científica | [6 empty] | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Identificación macrofauna asociada a los parches de Sargazo llegado a Guibia y Marneza |  |  |  |  | Informe de inventario de organismos identificados |  | 4 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | [10 empty] | -2 |  | -2
Identificación de materiales de origen artififial en contenido estomacal de diez peces de recolección |  |  |  |  | Informe descriptivo sobre a cantidad e materiales de origen artificial en conenido estomacal de peces |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [10 empty] | -1 |  | -1
Socializar dos proyectos de investigacion finalizados |  |  |  |  | Publicaciones realizadas |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1
Muestrear parametros microbiológico de la exhibiciones |  |  |  |  | Cantida de Muestras realizadas vs programdas |  | 0 | [8 empty] | 0
Aplicación y Cumplimiento de protocolo de cuarentena para las especies de nuevo ingreso |  |  |  |  | Cantidad de informe |  | 0
Estudio de resultados de procesamiento de muestras laboratorio externos |  |  |  |  | Cantidad de Informe |  | 0
Programa: | [7 empty] | Programación Fisica Financiera Anual (POA 2024) | [7 empty] | Ejecución Fisica Financiera Anual |  | Ejecución Fisica Financiera Anual |  | Ejecución Fisica Financiera Anual |  | Ejecución Fisica Financiera Anual |  | Ejecución Fisica Financiera Anual |  |  | Ejecución Fisica Financiera Anual
NUM. Y PRODUCTO (5830) | Estrategia Nacional de Desarrollo a Contribuir |  |  | BENEFICIARIO | UNIDAD DE MEDIDA | Presupuesto Formulado 2024 | Meta Formulada 2024 | 1er. Trimestre enero-marzo |  | 2do. Trimestre abril-junio |  | 3er. Trimestre julio-septiembre |  | 4to. Trimestre octubre-diciembre |  | 1er. Trimestre Enero-Marzo |  | 2do. Trimerstre Abril-Junio |  | 3er. Trimestre Julio-Septiembre |  | 4to. Trimestre Octubre-Diciembre |  | Total Ejecutado año |  |  | Variacion
| Ejec | Obj. Gral. | Obj. Esp. |  |  |  |  | Programación Fisica | Programación Financiera | Programación Fisica | Programación Financiera | Programación Fisica | Programación Financiera | Programación Fisica | Programación Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera |  | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera
03.-Educación Ambiental sobre los Recursos Acuáticos |  |  |  |  | Ciudadanos sensibilizados y recreados | 30598902 | 4363 | 445 | 3500000 | 1357 | 6500000 | 1313 | 7500000 | 1248 | 13098902 | 198 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | -247
Total Educación y Acuariología | [6 empty] | 4356 | 445 | 0 | 1357 | 0 | 1313 | 0 | 1248 |  | 198 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | -247 |  |  | 0 |  | 0
Educación Ambiental | [6 empty] | 25 | 2 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ejecución de 8 Jornadas de educación ambiental para sensiblizar 71,368 personas |  |  |  |  | Cantidad de actividades realizadas |  | 8 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
Gestionar modernización de auditorio y modulo de Educación |  |  |  |  | Infome de resultado ejecución |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1
Coordinar y ejcutar Asesorías Técnicas y Capacitación |  |  |  |  | Informe de % de asesorias y capacitacones ejecutadas |  | 15 |  |  | 7 |  | 5 |  | 3
Programa: | [7 empty] | Programación Fisica Financiera Anual (POA 2019) | [7 empty] | Ejecución Fisica Financiera Anual |  | Ejecución Fisica Financiera Anual |  | Ejecución Fisica Financiera Anual |  | Ejecución Fisica Financiera Anual |  | Ejecución Fisica Financiera Anual |  |  | Ejecución Fisica Financiera Anual
NUM. Y PRODUCTO | Estrategia Nacional de Desarrollo a Contribuir |  |  | BENEFICIARIO | UNIDAD DE MEDIDA | Presupuesto Formulado 2019 | Meta Formulada 2019 | 1er. Trimestre enero-marzo |  | 2do. Trimestre abril-junio |  | 3er. Trimestre julio-septiembre |  | 4to. Trimestre octubre-diciembre |  | 1er. Trimestre Enero-Marzo |  | 2do. Trimerstre Abril-Junio |  | 3er. Trimestre Julio-Septiembre |  | 4to. Trimestre Octubre-Diciembre |  | Total Ejecutado año |  |  | Variacion
| Ejec | Obj. Gral. | Obj. Esp. |  |  |  |  | Programación Fisica | Programación Financiera | Programación Fisica | Programación Financiera | Programación Fisica | Programación Financiera | Programación Fisica | Programación Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera |  | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera
Acuariología | [6 empty] | 4331 | 443 | 0 | 1347 | 0 | 1306 | 0 | 1242 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adecuar y mejorar exhibiciones y el ambiente de Areas ( Salas Marina, Invertebrado, Agua Dulce y Estanques Principales) |  |  |  |  | Exhibiciones remodeladas y equilibradas |  | 5 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1
Reproducción de especimenes Ornamentales |  |  |  |  | Organismos reproducidos |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1
Adquisición de equipos, accesorios y materiales para manejo y mantenimiento de exhibiciones |  |  |  |  | Cantidad de adquisiciones |  | 1165 | 100 |  | 400 |  | 365 |  | 300 |  | 6
Adquisición de organismos acuáticos y Terrestres |  |  |  |  | Cantidad de Organismos Adquiridos |  | 3009 | 309 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 183
Tanques para el traslado de especimenes |  |  |  |  | Cantidad de Tanques |  | 0 | 0
Construcción de las tapas de las canaletas en el interior de las salas |  |  |  |  | Cantidad salas con tapas construidas |  | 0
Organizar y realizar viajes de recolección de organismos |  |  |  |  | Viajes realizados para organismos recolectados |  | 20 | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 4
Evaluar las condiciones de los equipos existentes y gestionar mantenimiento de equipo de soporte de calidad de vida de las especies |  |  |  |  | Mantenimientos realizados |  | 135 | 30 |  | 37 |  | 33 |  | 35
Aperturar Exhibiciones al público |  |  |  |  | Informes realizados con exhibiciones pobladas para el público |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
[12 empty] | Ing. Altagracia Byas |  |  |  | 3
[12 empty] | Encargada Departamento de Planificación y Desarrollo |  |  |  | 3