PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME TRIMESTRAL

## Descripción breve

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO EN EL TRIMESTRE JUL-SEP 2025

## Altagracia Byas Espinal

Altagracia.byas@acuarionacional.gob.do

El Acuario Nacional con el objetivo de mantener las metas y actividades alineadas al plan Estratégico Institucional, tal y como establece el órgano regulador de Planificación e Inversión Pública, se realizó el monitoreo y seguimiento en un 100% de los Planes Operativos Anuales, correspondiente al POA -2025, y a los resultados plasmados en la plataforma del MEPyD, RUTA, priorizando la producción de Personas Sensibilizadas sobre la biodiversidad costero marina y de agua dulce.

En este POA, para el trimestre julio -septiembre, se programaron un total de 9,911 metas y se alcanzó una ejecución de 17,075, dentro de los cuales se obtuvieron resultados a través de los servicios, al atender un total de 64, 313 visitantes , 8,238 personas sensibilizadas , rescate, rehabilición y reintroducción de 4 tortugas marinas (Chelonia mydas), 1 Delfín aún sin identificar la especie por ser un neonato , se asistió en

14 varamientos de 10 tortugas verdes ( Chelonia mydas ), 1 tortuga carey (Eretmochelys Imbricata ) 1 delfín de Fraser (Lagenodelphis hosei) (rescatada y luego murió), 1 delfin neonato (trasladado a Dolfin Islan) , 1 Cachalote durante el trimestre julio-septiembre del 2025 .

PROMEDIO TRIMESTRAL DE AVANCE POA 2025

% de avances Ene-mar

% de avances Abr-jun

% de avances jul-sep

78%

80%

98%

102%

100%

105%

147%

46%

83%

82%

90%

66%

135%

97%

88%

134%

129%

91%

76%

77%

79%

108%

Por otro lado, se conservaron un total de 6, 537 especímenes bajo el cuidado humano, arrojando un promedio general de avance de POA de 108%, tal y como muestra la gráfica siguiente:

0%

25%

Fuente: Departamento Planificación y Desarrollo.

En el Plan Operativo Anual del 2025 , atendiendo a la rendición presuestaria se programaron, en este trimestre, 1,606 organismos conservados para la meta física de Conservación de especies acuáticas (Producto 5828) y 3,010 personas sensibilizadas en Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos (Producto 5830), logrando como resultados de estas ejecuciones: 1999 nuevos organismos conservados, para un cumplimiento de un 125% y 8,122 personas sensibilizadas para un 270 %, respectivamente.

| % Cumplimiento Metas físicas julio-septiembre 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producto | Programado | Ejecutado | Total |
| 5828 | 1,604 | 1,999 | 125% |
| 5830 | 3,010 | 8,122 | 270% |

% de Ejecución metas físicas POA

Julio-septiembre 2025

8,122

3,010

1,604

1,999

125%

270%

1

2

Fuente: Departamento Planificación y Desarrollo

La Institución monitoreó y rendió cuentas de la ejecución de las metas tanto físicas como financieras a la Dirección General de Presupuesto de los productos 5828 y 5830 cuyos resultados en término financieros fueron ejecutados en 76% y 54%, respectivamente, tal y como muestran el gráfico.

Series4

Series2

Series1

1	2

0%

-

2,000,000.00	20%

40%

3,500,000.00

1,897,858

4,000,000.00

60%

54%

4,553,332

6,000,000.00

80%

Ejecución financiera

Julio-septiembre 2025

76%

6,000,000.00

8,000,000.00

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

El monitoreo y evaluación de los POAs durante el trimestre fue realizado en un 100% obteniendo un resultado promedio general de 119% en julio- septiembre, tal y como muestra el siguiente cuadro y gráfico:

| No | Ejecución POAs Julio- septiembre 2025 | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estudio de Ecosistema y biodiversidad | 78 % |
| 2 | Bienestar de los ecosistemas y Especies: Acuariologia | 102 % |
|  | Clínica Veterinaria | 147 % |
|  | Soporte de Calidad de Vida de las especies | 82% |
| 3 | Conservación y Manejo Sostenible | 135 % |
| 4 | Educación Ambiental | 134 % |
| 5 | Fortalecimiento Institucional | 76 % |
| Promedio de Cumplimiento |  | 108 % |

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

# % Cumplimiento por áreas julio-septiembre 2025

|  | 147% |  |  | 135% |  | 134% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82% | 78% |  | 76% |

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Clínica Veterinaria

Conservación

Educación…

Acuariologia

Soporte de…

Investigación…

Fortalecimiento…

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Resultados julio- septiembre por Eje  estratégico/ Operativo

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

JULIO- SEPTIEMBRE 2025

Metas programadas

Metas Ejecutadas

1

2

3

4

El eje no. 1 de Investigación Científica en función a su programación de 2 metas, obtuvo una ejecución promedio de 78% de avance, vinculada a las 2 investigaciones en curso y la coordinación de la publicación de resultado.

1

2

0

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

El eje no. 2 de  Bienestar de las especies, los procesos de Acuariología, Clínica Veterinaria y soporte de calidad de vida de las especies. En Acuariología se programaron 7 y ejecutaron 7 ,  logrando un en un promedio de 102%, excepto la adquisición de equipos que quedó en 42%.

| Eje 2 | Metas |  | % /Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Acuariología | programadas | Ejecutadas |  |
| 2.1.1.1. Adecuar y equilibrar 2 exhibiciones | 2 | 2 | 100% |
| 2.1.1.2. Reproducir 2 especies durante el año para obtener resultados de investigaciones especies. |  |  |  |
| 2.1.1.3. Realizar 17 viajes durante el año para recolectar especímenes | 7 | 7 | 100% |
| 2.1.1.4. Realizar Adquisiciones de 2000 organismos para repoblar exhibiciones usadas durante recorrido de los visitantes | 1000 | 1,238 | 114% |
| Exhibiciones pobladas con especímenes saludables | 4115 | 6,537 | 159% |
| 2.1.2.1 Compresores, sistema eléctrico de emergencia, sistema de bombeo, oxigenación y filtros (Equipos adquiridos) | 50 | 21 | 42% |
| 2.1.2.2 Mantenimiento de equipos de Soporte de Vida | 28 | 23 | 82% |
| Informe trimestral realizado | 1 | 1 | 100% |
| Total | 5200 | 7,830 |  |
| % de Cumplimiento abril-junio del Eje no. 2 |  | 102% |  |

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

0	1000  2000  3000  4000  5000  6000  7000

Series2	Series1

2

2

2.1.1.1. Adecuar y equilibrar 2 exhibiciones

7

7

2.1.1.3. Realizar 17 viajes durante el año para

recolectar especímenes

2.1.1.2. Reproducir 2 especies durante el año para obtener resultados de investigaciones especies.

1,238

1000

2.1.1.4. Realizar Adquisiciones de 2000 organismos

para repoblar exhibiciones usadas durante…

6,537

4115

Exhibiciones pobladas con especímenes saludables

21

50

23

28

2.1.2.2 Mantenimiento de equipos de Soporte de

Vida

2.1.2.1 Compresores, sistema electrico de

emergencia, sistema de bombeo, oxigenación y…

ACUARIOLOGIA

JULIO- SEPTIEMBRE 2025

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

En la Clínica Veterinaria se programaron 58 y ejecutaron 115, debido a la presencia de un número mayor de los varamientos estimados, así como los diagnósticos y servicios, logrando un en un promedio de 147%, tal y como muestra la gráfica siguiente.

| Eje 2 | Metas |  | % /Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Clínica Veterinaria | programadas | Ejecutadas |  |
| 2.1.3.1 Implementar protocolos médicos y preventivos para las diferentes especies (Mamíferos marinos, reptiles, aves, peces e invertebrados) | 1 |  | 0% |
| 2.1.3.2 Dar 15 servicios médicos al 100% especies varadas y rescatadas de la fauna acuática y litoral | 5 | 14 | 280% |
| 2.1.3.4 Dar 40 servicios médicos a especies de la colección bajo el cuidado humano del AN. | 12 | 35 | 292% |
| 2.1.3.5 Identificar y estudiar los factores que interfieren con el bienestar de las especies animales de la colección o en tránsito en la institución a través de 40 estudios diagnósticos. | 40 | 66 | 165% |
| Total | 58 | 115 | 147% |
| % de Cumplimiento del Eje |  | 147% |  |

Ejecutadas	programadas

10	20	30	40	50	60	70

0

1

2.1.3.1 Implementar protocolos médicos y…

14

5

2.1.3.2 Dar 15 servicios médicos al 100%…

35

12

2.1.3.4 Dar 40 servicios medicos a especies de la…

2.1.3.3 Adecuar el laboratorio de Microbilogía.

66

40

2.1.3.5 Identificar y estudiar los factores que…

Clínica Veterinaria

Programación y ejecución julio-septiembre 2025

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

| Eje 2 | Objetivos específicos |  | % /Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Soporte de Calidad de Vida de las Especies | programadas | Ejecutadas |  |
| 2.1.2.1 Aplicar 122 mantenimiento a Bomba de agua salada y dulce y compresores para proteger equipos, mejor funcionamiento y durabilidad | 27 | 22 | 81% |
| 2.1.2.2 Rendición de Cuentas de Ejecución | 1 | 1 | 100% |
| Total | 28 | 23 | 82% |
| % de Cumplimiento del Eje |  | 82% |  |

SOPORTE DE CALIDAD DE VIDA DE LAS

ESPECIES

JULIO- SEPTIEMBRE 2025

programadas	Ejecutadas	% /Meta

1

2

27

22

81%

1

1

100%

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

En el eje no. 3 de Conservación y Manejo Sostenible, se programaron 4 metas y se ejecutaron totalmente, con un promedio de cumplimiento de un 135%, tal como muestra el cuadro siguiente:

| Eje 3 | Metas |  | % /Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Conservación | programadas | Ejecutadas |  |
| 2.1.4.1 Diseñar 8 dietas acorde a los hábitos nutricionales de las diferentes especies. | 2 | 2 | 100% |
| 3.1.2.1 Diez (10) rescates, rehabilitaciones | 4 | 5 | 125% |
| 15 nidos rescatados | 7 | 16 | 229% |
| 1125 neonatos reintroducidos | 600 | 521 | 87% |
| Total | 613 | 544 | 135% |
| % de Cumplimiento del Eje |  | 135% |  |

DEPARTAMENTO DE CONSERVACION

Julio-Septiembre 2025

87%

1125 Neonatos reintroducidos

521

600

229%

15 Nidos rescatados	16

7

125%

3.1.2.1 Diez (10) rescates, rehabilitaciones	5

4

100%

2.1.4.1 Diseñar 8 dietas acorde a los hábitos nutricionales de las diferentes especies.	2

2

0	100	200	300	400	500	600	700

Series3	Series2	Series1

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

El eje no. 4 de Educación Ambiental, programó un total de 5 metas, obteniendo un 134% en función de las metas y un total de 8122 personas sensibilizadas, tal y como muestra el cuadro a continuación:

| Eje 4 | Metas |  | % /Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Educación Ambiental |  |  |  |
| 4.1.1.1Aumentar un 10 % de personas sensibilizadas a finalizar 4 años | programadas | Ejecutadas |  |
| 4.1.1.1Coordinar y ejecutar 8 jornadas de sensibilización y 70,000 promedio de personas sensibilizados | 1 | 2 | 200% |
| Sensibilizar 62,600 visitantes a través de visita guiado | 3,000 | 8,112 | 270% |
| Sensibilizar y certificar 1400 estudiantes de 5to., 6to. de educación secundaria, con el servicio de Labor Social y universitario. | 10 | 10 | 100% |
| 4.1.1.2 Sensibilizar y crear una base de las comunidades aledañas sobre la diversidad marina y su conservación. | 40 | 111 | 0% |
| 4.1.2.1 Incrementar 10 asesorías y asistencias técnicas brindadas. | 3 | 3 | 100% |
| Total | 3,054 | 8,238 | 134% |
| % de Cumplimiento del Eje |  | 134% |  |

Series3

Series2

Series1

10 asesorías y

asistencias técnicas brindadas.

crear una base de las

comunidades aledañas sobre la diversidad marina y su conservación.

4.1.1.2 Sensibilizar y 4.1.2.1 Incrementar

Sensibilizar y

certificar 1400 estudiantes de 5to., 6to. de educación secundaria, con el servicio de Labor Social y universitario.

de sensibilización y	visita guiado

70,000 promedio de personas sensibilizados

4.1.1.1Coordinar y	Sensibilizar 62,600

ejecutar 8 jornadas visitantes a través de

300%

250%

200%

150%

100%

50%

0%

100%

3

3

40 111

0%

10  10

2

1

100%

3,000

200%

EDUCACION AMBIENTAL

Ejecucion de POA Julio-Septiembre 2025

8,112

270%

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

El eje no. 5 de  de Fortalecimiento Institucional, en el trimes tre octubre-diciembre se planteó 5 metas, de las cuales, obtuvieron un ejecución promedio de 76%, como muestra el cuadro a continuación:

| Eje 5 | Metas |  | % /Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento Institucional | programadas | Ejecutadas |  |
| Mejorar infraestructura, gestionar recursos y rendir cuentas a los organismos a través de 6 metas | 3 | 1.8 | 60% |
| Gestionar 48 acciones vinculadas a capacitaciones y motivacionales del personal. | 19 | 8 | 42% |
| Promover y fortalecer una cultura de innovación tecnológica través de 18 metas | 4 | 1.6 | 40% |
| Mejorar la imagen institucional través de 562 metas | 224 | 308 | 138% |
| Fortalecer el desarrollo, las relaciones y la mejora institucional través de 18 metas | 5 | 5 | 100% |
| Total | 255 | 324 | 76% |
| % de Cumplimiento del Eje |  | 76% |  |

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Ejecución de POAs julio-septiembre 2025

Fortalecer el desarrollo, las relaciones y la mejora	5

institucional través de 18 metas	5

Mejorar la imagen institucional través de 562 metas

308

224

Promover y fortalecer una cultura de innovación	1.6

tecnológica través de 18 metas	4

Gestionar 48 acciones vinculadas a capacitaciones y	8

motivacionales del personal.	19

Mejorar infraestructura, gestionar recursos y rendir	1.8

cuentas a los organismos a través de 6 metas	3

0

50	100	150	200	250	300	350

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

La Institución revisó, actualizó y dio seguimiento a los indicadores institucionales a través de las políticas, procedimientos y controles requeridos en las diferentes matrices contenidas en la Plataforma de la NOBACI, obteniendo a la fecha una carga de 98% y aprobación de estos documentos, con un promedio de 94.07%. A la fecha continúan los ajustes necesarios en las matrices ADC e IyC, según las recomendaciones del organismo rector.

| Matrices d e NOBACI | Requerido | Aprobado | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambiente de Control ( AMC) | 43 | 43 | 100% |
| Valoración y Ad ministración de Riesgos ( VAR) | 24 | 24 | 100% |
| Activid ades de Control ( ADC) | 25 | 22 | 84 % |
| Información y Comunicación ( Iy C) | 22 | 21 | 86 % |
| Monitoreo y Evalu ación ( My E) | 13 | 13 | 100% |
|  | 127 | 123 | 94 . 07 % |

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

El Acuario monitoreó el Indice de Control Interno( ICI), obteniendo en el trimestre julio-septiembre con un promedio de cumplimiento del POA de 97% y un nivel general de cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en la Plataforma de la Contraloría de la República de 97 . 08 %. En ese mismo orden obtuvimos un promedio de cumplimiento en el SISMAP de 92.5%, un 74% en SISCOMPRAS , evaluado por Dirección General de Compras y Contrataciones y un promedio de 95.5% en Transparencial evaluado al mes de mayo por la Dirección General de Integridad y Gubernamental, DIGEIG .

| 95 | 97 | 98 |  | 97 | 96 |  | 91 |  |  |  |  | 93 |  | 99 | 97 | 95.5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  | 83 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 | 75 | 74 |

Resultados trimestrales de indicadores de

órganos reguladores

% EVAL DE POAS	% EVAL ICI

IGP

SISMAP

DIGEIG

SISCOMPRA

Enero-marzo	Abril-junio	Julio-septiembre

Recomendaciones y Mejora:

- Establecer el 15 de último mes del próximo trimestre a evaluar para remitir los informes trimestrales e informes de rendición anual a Planificación y Desarrallo.

- Fortalecer los informes, registros y evidencias de TIC y SG.

- Fortalecer el seguimiento de ejecución del PACC.

Anexos:

NOBACI 94%  en abril-junio del 2025

ICI 96% en abril-junio 2025

SISMAP 93%

SISCOMPRAS 74%

IGP  abril-junio 79%

Reporte a Presupuesto de Metas Físicas-Financiera para productos 5828 y 5830 julio- septiembre 2025.

# Altagracia Byas Espinal

Enc. Depto. de Planificación Y Desarrollo