PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME TRIMESTRAL

# Descripción breve

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO EN EL TRIMESTRE JUL-SEP 2025

# Altagracia Byas Espinal

Altagracia.byas@acuarionacional.gob.do

El Acuario Nacional con el objetivo de mantener las metas y actividades alineadas al plan Estratégico Institucional, tal y como establece el órgano regulador de Planificación e Inversión Pública, se realizó el monitoreo y seguimiento en un 100% de los Planes Operativos Anuales, correspondiente al POA -2025, y a los resultados plasmados en la plataforma del MEPyD, RUTA, priorizando la producción de personas sensibilizadas sobre la biodiversidad costero-marina y de agua dulce.

En este POA, para el trimestre octubre-diciembre, se programaron un total de 25, 744 metas y alcanzando la ejecución de 14, 139 dentro de los cuales se obtuvieron resultados a través de los servicios, al atender un total de 39, 423 visitantes, 12 ,603 personas sensibilizadas, rescate, rehabilición y reintroducción de 787 neonatos de tortugas marinas (Chelonia mydas). Se trabajaron 3 varamientos, de los cuales una tortuga verde (Chelonia mydas), con papiloma y dos Delfines sin identificar por su estado avanzado de descomposición, asimismo, se conservaron un total de 6,537 especímenes bajo el cuidado humano.

PROMEDIO TRIMESTRAL DE AVANCE POA 2025

% de avances Ene-mar	% de avances Abr-jun	% de avances jul-sep	% de avances Oct-Dic

0%

25%

100%

100%

80%

98%

102%

102%

100%

105%

87%

87%

46%

24%

24%

83%

90%

66%

154%

154%

97%

88%

148%

148%

129%

91%

99%

99%

77%

79%

102%

102%

Los resultados finales del monitoreo y evaluación del período arrojó un promedio general de ejecución de POA de un 100 %, tal y como muestra la gráfica siguiente:

Fuente: Departamento Planificación y Desarrollo.

En el Plan Operativo Anual del 2025 , atendiendo a la rendición presupuestaria se programaron, en este trimestre, 454 organismos conservados para la meta física de Conservación de especies acuáticas (Producto 5828) y 24,600 personas sensibilizadas en Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos (Producto 5830), logrando como resultados de estas ejecuciones: 1,536 nuevos organismos conservados, para un cumplimiento de un 338% y 12,603 personas sensibilizadas representando un 50%, respectivamente.

| % Cumplimiento Metas físicas octubre-diciembre 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producto | Programado | Ejecutado | Total |
| 5828 | 454 | 1536 | 338% |
| 5830 | 24,600 | 12,603 | 50% |

Resultados de ejecución metas físicas según producto octubre-diciembre 2025

30,000.00

25,000.00

20,000.00

15,000.00

10,000.00

5,000.00

-

25,290

338%

12,603

454.00

1,536

400%

350%

300%

250%

200%

150%

100%

50%

0%

1	2

50%

Fuente: Departamento Planificación y Desarrollo

La Institución monitoreó y rendió cuentas de la ejecución de las metas tanto físicas como financieras a la Dirección General de Presupuesto de los productos 5828 y 5830 cuyos resultados en término financieros fueron ejecutados en 69% y 52 %, respectivamente, tal y como muestran el gráfico.

Ejecución financiera octubre-diciembre 2025

16000000

14,288,536.00

14000000

12000000

10000000

8000000

6000000

4000000

2000000

0

12,535,370.00

8,689,655

7,387,539

5828

69%

5830

52%

1	2

Series1	Series2	Series3	Series4

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera

El monitoreo y evaluación de los POAs durante el trimestre fue realizado en un 100% obteniendo un resultado promedio general de 100% en octubre-diciembre, tal y como muestra el siguiente cuadro y gráfico:

| No | Ejecución POAs Julio- septiembre 2025 | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estudio de Ecosistema y biodiversidad | 100 % |
| 2 | Bienestar de los ecosistemas y Especies: Acuariologia | 102 % |
|  | Clínica Veterinaria | 87 % |
|  | Soporte de Calidad de Vida de las especies | 24 % |
| 3 | Conservación | 154 % |
| 4 | Educación Ambiental | 148 % |
| 5 | Fortalecimiento Institucional | 99 % |
| Promedio de Cumplimiento |  | 89% |

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Clínica Veterinaria

Fortalecimiento…	Soporte de…

Conservación	Acuariologia

Investigación…

Educación…

0%

24%

40%

20%

87%

99%

102%	100%

80%

60%

148%

154%

100%

% Cumplimiento de POAs por áreas OCT-DIC 2025

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Resultados octubre- diciembre por Eje estratégico/Operativo

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA OCT- DIC 2025

Series1	Series2

1

2

3

El eje no. 1 de Investigación Científica en función a su programación de 3 metas, obtuvo una ejecución promedio de 100%, vinculada a las 2 investigaciones en curso y la coordinación de la publicación de resultado.

| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

El eje no. 2 de Bienestar de las especies, los procesos de Acuariología, Clínica Veterinaria y soporte de calidad de vida de las especies. En Acuariología se programaron 7 y ejecutaron 7, logrando un en un promedio de 102%, excepto la adquisición de equipos que quedó en 42%.

| Eje 2 | Metas |  | % /Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Acuariología | programadas | Ejecutadas |  |
| 2.1.1.1. Adecuar y equilibrar 2 exhibiciones | 1 | 2 | 200% |
| 2.1.1.2. Reproducir 2 especies durante el año para obtener resultados de investigaciones especies. | 1 | 0 | 0% |
| 2.1.1.3. Realizar 24 viajes durante el año para recolectar especímenes | 6 | 6 | 100% |
| 2.1.1.4. Realizar Adquisiciones de 2000 organismos para repoblar exhibiciones usadas durante recorrido de los visitantes | 0 | 746 | 0% |
| Exhibiciones pobladas con especímenes saludables | 6115 | 6,854 | 112% |
| 2.1.2.1 Compresores, sistema eléctrico de emergencia, sistema de bombeo, oxigenación y filtros (Equipos adquiridos) | 0 | 128 | 0% |
| 2.1.2.2 Mantenimiento de equipos de Soporte de Vida | 28 | 6 | 21% |
| Informes trimestrales realizados | 1 | 1 | 100% |
| Total | 6152 | 7,743 |  |
| % de Cumplimiento abril-junio del Eje no. 2 |  | 102% |  |

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

| Eje 2 | Objetivos específicos |  | % /Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Soporte de Calidad de Vida de las Especies | programadas | Ejecutadas |  |
| 2.1.2.1 Aplicar 122 mantenimiento a Bomba de agua salada y dulce y compresores para proteger equipos, mejor funcionamiento y durabilidad. | 28 | 6 | 21% |
| 2.1.2.2 Rendición de Cuentas de Ejecución | 1 | 1 | 100% |
| Total | 29 | 7 |  |
| % de Cumplimiento del Eje |  | 24% |  |

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

En la Clínica Veterinaria se programaron 4 metas y se ejecutaron todas con un promedio de 87%, tal y como muestra la tabla y gráfica siguiente.

| Eje 2 | Metas |  | % /Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Clínica Veterinaria | programadas | Ejecutadas |  |
| 2.1.3.1 Implementar protocolos médicos y preventivos para las diferentes especies (Mamíferos marinos, reptiles, aves, peces e invertebrados) | 1 | 1 | 100% |
| 2.1.3.2 Dar 15 servicios médicos al 100% especies varadas y rescatadas de la fauna acuática y litoral | 7 | 3 | 43% |
| 2.1.3.4 Dar 40 servicios médicos a especies de la colección bajo el cuidado humano del AN. | 9 | 12 | 133% |
| 2.1.3.5 Identificar y estudiar los factores que interfieren con el bienestar de las especies animales de la colección o en tránsito en la institución a través de 40 estudios diagnósticos. | 56 | 40 | 71% |
| Total | 73 | 56 |  |
| % de Cumplimiento del Eje |  | 87% |  |

CLINICA VETERINARIA

Programación y ejecución OCT-DIC 2025

2.1.3.5 Identificar y estudiar los factores que…

40

9 12

56

2.1.3.3 Adecuar el laboratorio de Microbilogía.

0

1

3

7

2.1.3.1 Implementar protocolos médicos y…

0

10

20

30

40

50

60

Ejecutadas	programadas

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

En el eje no. 3 de Conservación, se programaron 4 metas y se ejecutaron totalmente, con un promedio de cumplimiento de un 135%, tal como muestra el cuadro siguiente:

| Eje 3 | Metas |  | % /Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Conservación | programadas | Ejecutadas |  |
| 2.1.4.1 Diseñar 8 dietas acorde a los hábitos nutricionales de las diferentes especies. | 2 | 2 | 100% |
| 3.1.2.1 Diez (10) rescates, rehabilitaciones | 4 | 5 | 125% |
| 15 nidos rescatados | 7 | 16 | 229% |
| 1125 neonatos reintroducidos | 600 | 521 | 87% |
| Total | 613 | 544 |  |
| % de Cumplimiento del Eje |  | 135% |  |

Series3	Series2	Series1

200  300  400  500  600  700  800  900

2

2

0	100

75%

3.1.2.1 Diez (10) rescates, rehabilitaciones	3

4

100%

2.1.4.1 Diseñar 8 dietas acorde a los hábitos nutricionales de las diferentes especies.

267%

15 Nidos rescatados	16

6

787

450

175%

1125 Neonatos reintroducidos

DEPARTAMENTO DE CONSERVACION

OCT-DIC 2025

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

El eje no. 4 de Educación Ambiental, programó un total de 5 metas, obteniendo un 148% en función de las metas, con un total de 39, 423 ciudadanos y 12, 769 personas sensibilizadas, tal y como muestra el cuadro a continuación:

| Eje 4 |  |  | % /Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Educación Ambiental | Metas |  |  |
| 4.1.1.1Aumentar un 10 % de personas sensibilizadas a finalizar 4 años | programadas | Ejecutadas |  |
| 4.1.1.1Coordinar y ejecutar 8 jornadas de sensibilización y 70,000 promedio de personas sensibilizados | 1 | 3 | 300% |
| Sensibilizar 62,600 visitantes a través de visita guiado | 24,600 | 12,436 | 51% |
| Sensibilizar y certificar 1400 estudiantes de 5to., 6to. de educación secundaria, con el servicio de Labor Social y universitario. | 690 | 167 | 24% |
| 4.1.1.2 Sensibilizar y crear una base de las comunidades aledañas sobre la diversidad marina y su conservación. | 50 | 156 | 312% |
| 4.1.2.1 Incrementar 10 asesorías y asistencias técnicas brindadas. | 13 | 7 | 54% |
| Total | 25,354 | 12,769 | 148% |

Series3

Series2

Series1

4.1.2.1 Incrementar 10 asesorías y asistencias

técnicas brindadas.

educación secundaria, con el aledañas sobre la diversidad servicio de Labor Social y marina y su conservación.

universitario.

70,000 promedio de personas sensibilizados

4.1.1.1Coordinar y ejecutar 8 Sensibilizar 62,600 visitantes Sensibilizar y certificar 1400 4.1.1.2 Sensibilizar y crear jornadas de sensibilización y  a través de visita guiado  estudiantes de 5to., 6to. de una base de las comunidades

350%

300%

250%

200%

150%

100%

50%

0%

0

54%

13	7

50  156

24%

167

690

51%

3

1

10000

5000

12,436

312%

24,600

300%

30000

25000

20000

15000

EDUCACION AMBIENTAL

Ejecución de POA OCT-DIC 2025

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

El eje no. 5 de Fortalecimiento Institucional, en el trimestre octubre-diciembre se plantearon 5 metas, de las cuales, la ejecución promedio fue de un 99%, tal y como muestra el cuadro a continuación:

Series2	Series1

250

200

150

100

50

0

4

2

Mejorar infraestructura, gestionar recursos y…

11

14

Gestionar 53 acciones vinculadas a capacitaciones…

1

6

Promover y fortalecer una cultura de innovación…

225

223

Mejorar la imagen institucional través de 562 metas

5

5

Fortalecer el desarrollo, las relaciones y la mejora…

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Ejecución de POAs OCT-DIC 2025

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

La Institución revisó, actualizó y dió seguimiento a los indicadores institucionales a través de las políticas, procedimientos y controles requeridos en las diferentes matrices contenidas en la Plataforma de la NOBACI, obteniendo una carga de 98% y una aprobación de estos documentos, con un promedio de 94.07%. A la fecha continúan los ajustes necesarios en las matrices ADC e IyC, según las recomendaciones del organismo rector.

| Matrices d e NOBACI | Requerido | Aprobado | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambiente de Control ( AMC) | 43 | 43 | 100% |
| Valoración y Ad ministración de Riesgos ( VAR) | 24 | 24 | 100% |
| Activid ades de Control ( ADC) | 25 | 22 | 84 % |
| Información y Comunicación ( Iy C) | 22 | 21 | 86 % |
| Monitoreo y Evalu ación ( My E) | 13 | 13 | 100% |
|  | 127 | 123 | 94 . 07 % |

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

La institución alimentó el sistema del Índice de Control Interno (ICI), obteniendo en el trimestre julio-septiembre un promedio de cumplimiento del POA de 98% y un nivel general de cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en la Plataforma de la Contraloría de la República de 95. 95 %. En ese mismo orden obtuvimos un promedio de cumplimiento en el SISMAP de 92.66 %, un 69% en

SISCOMPRAS, evaluado por Dirección General de Compras y Contrataciones y un promedio de 98.5 % en Transparencia evaluado al mes de septiembre por la Dirección General de Integridad y Gubernamental, DIGEIG.

Resultados de Índice de Transparencia evaluado por la DIGEIG durante el año 2025 calificación

99.93

99.27

98.03 98.03

99.93 99.93

98.46

97.58

95.95

Recomendaciones y Mejora:

- Establecer actualizaciones de actividades vinculadas a las metas de POAs e insumos por metas en las primeras tres semanas del mes de enero, y los primeros 3 días de cada trimestre.

- Remitir a Planificación y Desarrollo los cambios generados de las actualizaciones de los POAs, así como a Compras y Contrataciones antes del día 4 del siguiente mes del trimestre que finaliza.

- Ejecutar las compras acordes al Plan Anual de Compras (PACC- 2026) registrado en la plataforma de Compras y Contrataciones Públicas (SECP).

- Fortalecer el seguimiento a la ejecución del PACC.

- Gestionar la aprobación de Carta Compromiso en su 3ra.versión.

- Fortalecer los informes, registros y evidencias de las unidades de TIC y Servicio Generales.

Anexos:

NOBACI  94 %	en octubre-diciembre del 2025

ICI 96% en julio-septiembre 2025

SISMAP 93% octubre-diciembre 2025

SISCOMPRAS  69% octubre-diciembre 2025

IGP	julio-septiembre 74 %

Reporte a Presupuesto de Metas Físicas -Financiera para productos 5828 y 5830 octubre-diciembre 2025.

Altagracia Byas Espinal

Enc. Depto. de Planificación Y Desarrollo